## sheet8
附件3
福州市工业（产业）园区标准化建设项目表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 计划 总投资 （万元） | 2020年 计划投资 （万元） | 项目建设期限 （起止年月） | 项目 目前所处阶段 | 项目 目前具体 进展情况 | 2020年项目计划 | 项目 建设单位 | 项目牵头单位 （园区全称） | 项目牵头单位 责任人
合计 |  | 共169项 | 6806273.8117 | 1672786.4898
（一）基础设施建设（如供水、供电、道路、通信、消防、场地平整等“七通一平”项目；5G、数据中心、工业互联网等新基建项目）
小计 |  | 共77项 | 1898040.6417 | 478430.9498
1 | 阳下新局水厂 | 规划日供水量8万吨。 | 20000 | 100 | 2021-2023 | 拟开展前期工作 | 拟开展前期工作 | _______ | 福清水务公司 | 福清融侨经济技术开发区管理委员会 | 颜美春
2 | 京东方柔性生产线项目专用220kV变电站 | 新建220kV变电站一座及配套线路。 | 21000 | 500 | 2020-2022 | 拟开工 | 正在可研前期工作 | 12月份前完成 | 福清融侨经济技术开发区建设开发有限公司 | 福清融侨经济技术开发区管理委员会 | 颜美春
3 | 高新一路延伸段 | 高新一路延伸段道路工程的路线为南北走向，起点相交于创新路，沿线与科技二路相交，终点止于科技三路，全长537.22米，宽16米，道路等级为城市支路。 | 1976 | 900 | 2019.11-2021.9 | 在建 | 已完成福耀段240米水稳层施工，正在进行人行道平整施工。 | 5月实现福耀段通车，12月完成剩余段部分土方施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
4 | 高新二路延伸段 | 起于马排路,路线向北展线,与高岐路相交,终点止于学园三路,南北走向,宽16米,全场379米。 | 2846 | 800 | 2019.12-2020.12 | 在建 | 施工单位已完成医工门口60米雨污水管施工。 | 5月实现医工段通车，12月完成剩余段部分土方施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
5 | 滨北一路 | 滨北一路道路工程的路线为东西走向，起点相交于高新大道南段，沿线与高岐支路、6条16米宽的支路相交，终点止于湖滨北路，全长1300.564米，宽16米，沿线共设置一处涵洞，道路等级为城市支路。 | 16894 | 6000 | 2020.3-2021.12 | 拟开工 | 正在进行K0+035~K0+260段污水管道开挖。 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
6 | 滨北二路 | 起于规划路，终于乌龙江大道，东西走向，全长974米，宽16米。 | 8304 | 3000 | 2020.3-2021.12 | 拟开工 | 项目围挡 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
7 | 环湖路一期 | 位于高岐湖西侧,北起现状旗山大道,终点止于规划六十分路,道路红线宽30米,道路设计长度为640米。 | 6441 | 6441 | 2020.4-2020.12 | 拟开工 | 桥梁桩基施工 | 6月份完成管网施工,12月份实现通车 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
8 | 马排路 | 起于学院路，终于乌龙江大道，东西走向，全长946米，宽16米。 | 3135 | 1500 | 2020.9-2021.5 | 拟开工 | 完成施工施工图设计 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
9 | 高岐支路（一期） | 高岐支路道路工程的路线为由北往南走向，起点相交于学园二路，沿线与高岐路、马排路等若干条支路相交，终点止于湖滨北路，全长1340米，道路宽度16米。 | 24735 | 3000 | 2020.12-2021.12 | 拟开工 | 完成施工施工图设计 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
10 | 锦溪路 | 该工程位于南屿镇，为东西走向，起点位于水西林特色历史文化街区桥头，路线向东展线，终于智慧大道，道路宽度40米，道路全长714米（含桥梁一座）。 | 15926 | 5000 | 2020.6-2021.12 | 拟开工 | 准备进行招标 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
11 | 育秀路 | 该工程位于高岐村，东西走向城市支路，起点位于旗山大道，路线向东展线，终点止于规划幼儿园校门，道路全长143米，宽15米。 | 900 | 900 | 2020.5-2020.8 | 拟开工 | 准备进行招标 | 8月份实现通车 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
12 | 创业南路 | 创业南路道路为南北走向，道路起点接创新路，一路往南延伸，沿线与科技二路、16米规划路相交，终点止于科技三路，线位全长约409米，规划宽16米，道路等级为城市支路。 | 3504 | 1000 | 2020.10-2021.12 | 拟开工 | 完成施工施工图设计 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
13 | 科技二路 | 起点位于学院路，沿线与高新一路延伸段、高新二路、创业南路支路、高新大道相交，终点止于乌龙江大道，东西走向。全长921.47米，宽20米。 | 14968 | 5000 | 2020.11-2021.12 | 拟开工 | 完成施工施工图设计 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
14 | 科技三路 | 起点相交于学院路，沿线与高新一路延伸段、高新二路、创业南路支路相交，与主干道高新大道相交，终点止于乌龙江大道。全长881.08米，宽20米。 | 20178 | 8000 | 2021.6-2021.12 | 拟开工 | 完成施工施工图设计 | 6月份完成部分管网施工，12月完成部分路基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
15 | 117县道（南港大桥-晓岐路）改造工程（一期）工程 | 117县道（南港大桥-晓岐路）改造工程（一期）工程：全长1.9公里，宽度50米，道路等级为城市主干路，路面类型：沥青混凝土路面，桥梁1座，涵洞1座. | 20000 | 4800 | 2017.3-2020.12 | 在建 | 桥梁完成；污水顶管全部完成，完成CFG桩93%，雨水管道94%，路基回填70%，电力、通讯井160座,电力管道60%，通讯管道60%。给水管道完成35%，机动车道水稳完成500米。 | 6月份完成电力、通信、给水管道及路基工程，9月份完成水泥稳定层、沥青工程、路灯绿化工程，10月份完成交通划线、扫尾工程。 | 福州新南建设开发有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
16 | 闽侯县117县道（南港大桥-晓岐路）改造工程（二期）工程 | 117县道（南港大桥-晓岐路）改造工程（二期）工程为城市主干道，项目起点117县道与2号路交接口南屿向100米处，终于万佛路路口，桩号为K2+080-K4+040，路线全长1.96公里。道路规划红线50米，路面类型：沥青混凝土路面，设计速度50KM/h，项目总投资约2.8亿元，其中建安费约1.38亿元。 | 28000 | 13000 | 2019.6-2021.6 | 在建 | 1.雨水管道完成2769米： 2.污水管道完成1298米： 3.自来水管道完成1350米 4.电力管道1710米 5.通信管道1800米 6.污水沉井7座：W39/WD40/WD42/WD44/WD45/WD46/WD47 7.1#桥桩基40根。 8.2#桥桩基38根 | 1.2020年4月-6月计划完成：右幅K2+080-K2+960、K3+780-K4+040雨水、污水、电力、通信、给水地下管线 2.2020年7月-9月计划完成：左右幅桥1#桥、2#桥、路基、CFG桩 3.2020年10月-12月：左右幅碎石垫层、水泥稳定层、路缘石安装 | 福州新南建设开发有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
17 | 闽侯县117县道（南港大桥-晓岐路）改造工程（三期）工程 | 117县道（南港大桥-晓岐路）改造工程（三期）工程为城市主干道，项目起点万佛路路口，终点与晓岐路路口，桩号为K4+040-K5+450，路线全长1.41公里。道路规划红线50米，路面类型：沥青混凝土路面，设计速度50KM/h，项目总投资约1.95亿元，其中建安费约0.76亿元。 | 19500 | 7800 | 2019.6-2020.12 | 在建 | 1.完成68座电力井； 2.电力井排管共完成2469米； 3.雨水管共完成2224米及支管； 4.雨水井砌筑96座工作； 5.给水管共完成2132米； 6.通讯井砌筑完成89座； 7.通信管完成2394米； 8.污水管1436米，检查井33座。 | 1.2020年4月-6月计划完成：左幅雨水、污水、电力、通信、给水地下管线。 2.2020年7月-9月计划完成：路基、碎石垫层、路缘石安装人行道铺砖。 3.2020年10月-12月计划完成：沥青路面、电气工程、交通工程、绿化工程。 | 福州新南建设开发有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
18 | 前横路 | 道路建设：福马路—化工路 | 66975 | 60277 | 2020.7-2020.12 | 拟部分投产 | 在建 | 2020.12竣工 | 福州市城乡建设总公司 | 福兴经济开发区管委会 | 林碧勋
19 | 宜家福州项目地块周边配套道路工程（埠兴路、埠兴支路、规划一路） | 道路建设：福马路—埠兴支路 福兴大道—埠兴路 福马路—埠兴路 | 46597 | 39700 | 2019.12-2020.6 | 拟部分投产 | 在建 | 2020.6竣工 | 福州市城乡建设总公司 | 福兴经济开发区管委会 | 林碧勋
20 | 湖塘路东段 | 道路建设：福兴大道—埠兴路 | 2558 | 2174 | 2020.4-2020.10 | 拟开工 | 工可 | 2020.10竣工 | 福州市城乡建设总公司 | 福兴经济开发区管委会 | 林碧勋
21 | 湖塘路西段 | 道路建设：龙安路—前横路 | 3578 | 3040 | 2019.10-2020.8 | 拟竣工 | 工可 | 2020.8竣工 | 福州市城乡建设总公司 | 福兴经济开发区管委会 | 林碧勋
22 | 双福路南段 | 道路建设：福马路—红光路 | 3198 | 2718 | 2020.6-2020.12 | 拟开工 | 施工图 | 2020.12竣工 | 福州市城乡建设总公司 | 福兴经济开发区管委会 | 林碧勋
23 | 善友变电站 | 善友变电站 | 4200 | 3000 | 2020.1-2021.6 | 在建 | 已进场施工 | 2020年12月完成土建部分建设 | 国家电网 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
24 | 洪嘉大道（元城四路至九路段） | 洪嘉大道位于元城四路与元城九路之间，为城市主干路，线路自西向东，修建长度2143.607米，道路红线宽度40米。 | 19437.62 | 6000 | 2019.1-2020.9 | 在建 | 完成二层沥青铺设 | 2020年6月前完成路缘石及面层沥青施工，9月完成所有附属设施施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
25 | 洪城次一路（元城三路至元城四路段） | 洪城次一路位于元城三路与元城四路之间，为城市次干路，线路自西向东，修建长度920米，道路红线宽度30米。 | 11100.34 | 500 | 2019.1-2020.6 | 在建 | 部分路段预验收完成，部分路段已甩项 | 2020年6月前完成验收 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
26 | 元城次三路北段（洪城次一路至洪嘉大道段） | 元城次三路北段位于洪城次一路与洪嘉大道延伸段之间，为城市次干路，路线自北向南，修建长度545米，道路红线宽度30米。 | 6320.71 | 500 | 2019.1-2020.6 | 在建 | 预验收完成 | 2020年6月前完成验收 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
27 | 元城次三路南段（洪嘉大道至滨海大道段） | 元城次三路南段位于滨海大道与洪嘉大道延伸段之间，为城市次干路，修建长度956.459米，道路红线宽度30米。 | 6959.8 | 1200 | 2019.1-2020.6 | 在建 | 完成二层沥青铺设 | 2020年6月前基本完工，准备验收 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
28 | 元城次四路（海城路至滨海大道段） | 元城次四路位于海城路与滨海大道之间，为城市次干路，路线自北向南，修建长度1767.776米，红线宽度为24米。 | 11604.35 | 1000 | 2019.1-2020.6 | 在建 | 完成路面结构施工，正进行附属设施施工 | 2020年6月前基本完成，准备验收 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
29 | 元城七路（海城路至滨海大道段） | 元城七路位于海城路与滨海大道之间，为城市次干路，路线自北向南，修建长度751.495米，修建宽度19米。 | 3798.02 | 1500 | 2019.6-2020.12 | 在建 | 完成北段雨污水管网及级配碎石层施工 | 2020年6月完成南段雨污水管网施工，12月完成路面及附属设施施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
30 | 元城次五路（海城路至滨海大道段） | 元城次五路位于海城路至滨海大道之间，为城市次干路，路线自北向南，修建长度1300.363米，红线宽度24米。 | 8360.03 | 1200 | 2019.1-2020.9 | 在建 | 完成二层沥青铺设 | 2020年6月前完成路缘石及面层沥青施工，9月完成所有附属设施施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
31 | 洪海支二路（洪海支二路中部至元海三路） | 洪海支二路位于红海之人路中部至元海三路之间，路线自西向东，修建长度280米，道路红线24米。 | 2042.17 | 1000 | 2019.1-2020.12 | 在建 | 完成路基换填施工 | 2020年6月前完成雨污水管网施工，12月完成路面及所有附属设施施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
32 | 洪嘉大道延伸段（元城三路至元城四路段） | 洪嘉大道延伸段位于元城三路至元城四路之间，为城市主干路，路线自西向东，修建长度861.7米，道路红线宽度40米。 | 10899.11 | 3000 | 2019.1-2020.12 | 在建 | 部分路段完工，部分路段进行桩基施工 | 2020年9月前完成雨污水管网施工，12月完成路面及所有附属设施施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
33 | 滨海大道物流园段（元城九路至洪嘉大道段） | 滨海大道物流园段东起已建洪嘉大道止于现状滨海大道，为城市主干道，修建长度2140米，道路红线宽度40米。 | 25203.33 | 3500 | 2019.1-2020.12 （除桥梁外，桥梁涉及海域报批） | 在建 | 部分路段完工，部分路段即将进行桩基施工，部分因海域报批问题无法施工 | 具备施工条件路段2020年9月前完成雨污水管网施工，12月完成路面及所有附属设施施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
34 | 元城三路（洪嘉大道至滨海大道段） | 元城三路位于元洪投资区东部，为城市主干路，道路北起海城路（即201省道），止于滨海大道，修建长度1218.708米，道路红线宽度40米，本次道路修建宽度30米，另在道路西侧修建10米临时排水渠。 | 18051.51 | 6000 | 2020.1- | 在建 | 正进行桩基施工 | 2020年9月前完成雨污水管网施工，12月完成路面施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
35 | 元城四路（海城路至滨海大道段） | 元城四路位于元洪投资区东部，为城市主干路，道路北起海城路（即201省道），止于滨海大道物，修建长度1981.564米，道路红线宽度30米。 | 12634.75 | 6000 | 2020.1- | 在建 | 即将进行桩基施工 | 2020年9月前完成雨污水管网施工，12月完成路面施工 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
36 | 元城五路（海城路至洪嘉大道段） | 元城四路位于元洪投资区东部，为城市次干路，道路北起海城路（即201省道），止于洪嘉大道，修建长度924.728米，道路红线宽度30米。 | 5338.29 | 800 | 2020.6- | 拟开工 | 近期计划动工 | 计划2020年6月开始地基处理 | 福建中建元洪筑海建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
37 | 洋山路道路改造工程 | 改造道路全长为2.272千米，宽24米。 | 3026 | 1800 | 2019.6-2020.9 | 拟竣工 | 完成道路左幅路口至前岐桥后段约2000米路面改造，赖江桥左幅桩基施工、前岐桥右幅桩基施工，修复道路原状的雨水收水井及管道，拆除修补路面工程，累计完成73%工程量 | 2020年8月完工 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 福州市青口投资区管理委员会 | 郭本新
38 | 祥谦大道及支线道路工程 | 祥谦大道长1366.261米，宽36米;支线两条，纵一路长665.893米，宽20米；纵二路长767.247米，宽36米。 | 38320 | 8000 | 2020.3-2022.12 | 拟开工 | 主线工程：正进行水泥搅拌桩桩基施工。支线工程：施工图设计、勘察阶段 | 主线工程：2020年12月完成30%工程量 支线工程：2020年11月进行招标工作 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 福州市青口投资区管理委员会 | 郭本新
39 | 东南大道（三期）道路工程 | 长度320米、宽40米。 | 16199.35 | 8000 | 2020.4-2021.10 | 拟开工 | 现已拆除3座房屋。现场开挖沟槽50米 | 2020年12月完成30%工程量 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 福州市青口投资区管理委员会 | 林正强
40 | 林森大道（二期）道路工程（青口段） | 长约865.543米，宽36米，跨越青潭溪设置一座桥梁 | 19621.78 | 4000 | 2020.12-2022.11 | 拟开工 | 正在初设阶段 | 2020年11月进行招标 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 福州市青口投资区管理委员会 | 林正强
41 | 福州江阴港城经济区经三路（二期） | 北起兴林路，向南止于纬一路，修建长度为687米，修建宽度40米。道路为规划主干路，规划红线宽度40米。 | 5000 | 5000 | 2020.3-2020.12 | 拟开工 | 修施工便道，现场放样完成50%，其余内容由于征地原因河道改线问题暂未施工 | 第一季度开工建设，第二季度完成工程量50%，第三季度完成工程量80%，第四季度竣工验收 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 方景光
42 | 福州江阴港城经济区纬21路（324国道至经10路）道路工程 | 占地面积：20106平方米，道路等级：城市次干路，设计行车速度：30公里/小时，车道数：双向四车道，路线自西向东，本次建设段落西起于324国道，东止于福清出口加工区经10路。修建长度799.456米，道路红线宽度24米。 | 13962.88 | 4000 | 2020.12-2021.12 | 谋划 | 目前正在开展项目前期工作 | 2020年12月开工建设 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
43 | 福州江阴港城经济区道路提升改造工程 | 福州江阴港城经济区港前大道（新江公路至现状港前路东段）改造工程、 福州江阴港城经济区林芝路（新江公路至南港大道段）提升改造 | 13292 | 13292 | 2020.2-2020.12 | 拟开工 | 港前大道：路面破除工程量除港前路与新沙路交叉路口段，其他大部分已全部完成；路基平整与碾压及碎石层填筑已完成新江公路至管委会门口段约500米（桩号为K0+072.6~K0+580）,占总工程量约三分一；雨水收集井砌筑约10座。 林芝路：雨水管道完成300米，人行道透水砖及路缘石拆除完成900米。 | 第一季度开工建设，第二季度完成工程量50%，第三季度完成工程量80%，第四季度竣工验收。 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 郑振宇
44 | 福州江阴港城经济区新厝生活区配套工程 | 福州江阴港城经济区纬8路延伸段（光贤小学段）道路工程、福州江阴港城经济区文体公园南侧规划路道路工程、 福州江阴港城经济区经25路（纬6路至纬21路）道路工程 | 11583 | 4000 | 2020.12-2021.12 | 谋划 | 目前正在开展项目前期工作 | 2020年12月开工 | 福清出口加工区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
45 | 新厝先进制造业基地道路配套工程 | 福清出口加工区经7北路（新江公路至纬6路道路工程）、福州保税港区（加工贸易区）围网内道路提升工程（经9、纬10路） | 10000 | 3000 | 2020.3-2020.12 | 拟开工 | 福清出口加工区经7北路（新江公路至纬6路道路工程）目前正在开展前期工作。福州保税港区（加工贸易区）围网内道路提升工程（经9、纬10路）已经完成图纸会审，施工单位已进场进行前期准备工作，工程规划规划许可和施工许可证正在办理 | 第一季度经7北路完成前期手续，第二季经7北路开工建设。第三季度完成经7北路工程量50%，第四季度经7北路竣工验收，并完成经9、纬10路前期工作。 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
46 | 福州港江阴港区6#、7#泊位工程 | 建设2个5万吨及集装箱码头泊位（码头水工结构均按10万吨级集装箱船设计）以及相应配套设施，泊位总长648米，港区纵深1000米,陆域宽度648米 | 142000 | 5000 | 2017.12-2021.12 | 拟开工 | 累计完成预制27个CX2沉箱，累计完成总量30个的90%。累计完成灌注桩63根，累计完成总量125根的50%。累计完成码头后方回填海砂18.7万m³，占总量的56%。累计完成沉箱内回填砂10.7万m³，累计完成总量13万m³的82%。累计完成回旋水域及港池挖泥80万方，累计完成88万方的90% | 持续推进6、7#泊位陆域形成、码头平台等主体工程建设，第二季度累计完成1500万投资额，第三季度累计完成3000万投资额，第四季度累计完成4500万投资额 | 华富（福州）江阴码头发展有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
47 | 福州港江阴港区8#、9#泊位工程 | 设计规模为近期建设3个3万吨通用件杂货泊位（码头水工结构按靠泊15万吨级集装箱设计），远期调整改造为1个5万吨级和1个7万吨级集装箱泊位。 | 162000 | 8000 | 2016.3-2021.12 | 拟开工 | 截止目前累计完成中粗砂垫层和回填海砂390万m³，占总量650万方的60%；已完成40个沉箱预制，约占总数51个的79.6%。码头平台：基槽挖泥累计完成95万方，占总量95万方的100%；基槽已验收811.807米，占总量811.807米的100%；基床抛石累计完成22.4万方，占总量23.9万方的93.7%；西侧护岸：基础开挖累计完成277953方，占总量54.2万方的51.3% | 持续推进8、9#泊位陆域形成、码头平台等主体工程建设，第二季度累计完成1500万投资额，第三季度累计完成3000万投资额，第四季度累计完成5000万投资额 | 福建融港码头发展有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
48 | 福州市江阴化工应急救援站训练基地建设工程 | 新建福州市江阴化工应急救援站训练基地建设工程，总建筑面积为336.98平方米（构筑物不计入），工程内容包括：消防训练塔建设、安装油罐及气体储罐火灾事故处置训练设施、塑胶羽毛球场、人工草坪5人制足球场、其他训练设施等 | 1200 | 800 | 2020-2021 | 拟开工 | 土建部分正在进行预算复核；采购部分正在沟通设计变更及预算编制；项目地勘正在进行图审 | 2020年5月前完成土建部分预算复核及采购部分设计变更及预算编制；2020年8月前完成土建部分公开招投标；2020年10月前土建部分施工单位进场开工 | 福州保税港区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 林世旺
49 | 福州滨海新城区间路网及配套工程 | 二区路网纵向支路工程，长6.8公里，红线宽度22米的城市支路；二区路网横向支路工程，长3.9公里，红线宽度22米的城市支路；数字峰会场配套道路工程，长4.45公里；沙尾路(漳江路~万新路)及接线道路工程，长2.81公里，红线宽度40米，为次干路、支路。 | 111000 | 40000 | 2019.6-2021.12 | 拟部分投产 | 正在道路主体工程及桥梁、涵道等配套工程施工 | 年底前部分建成 | 福州新区集团 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 林建新
50 | 滨海新城地下综合管廊项目 | 建设滨海新城地下综合管廊。（项目融进滨海新城部分道路实施，先行启动东南快速通道复线试验段。） | 20000 | 10000 | 2019.12-2021.12 | 在建 | 规划编制管廊变更，标高调整 | 年底前主体工程施工 | 市交建集团 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 林建新
51 | 数字福建（长乐）产业园配套道路 | 建设数字福建产业园配套道路:湖路一期；渡湖路二期；漳江路(万新路-东站南路)；纵向主次干道工程；横向次干道工程；纵向支路工程；横向支路工程。 | 90000 | 20000 | 2019.6-2020.6 | 拟竣工 | 产业园配套道路主体工程及桥梁施工基本完成，正在路面施工。 | 工程主体建成，同步进行附属配套设施建设 | 福州新区集团 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 林建新
52 | 福州滨海新城文武砂消防站 | 福州滨海新城文武砂消防站为一级普通消防站，项目位于福州滨海新城漳港街道湖文路与沙尾路交界处，总征用地面积4951平方米，总建筑面积5115.78平方米，项目总投资8475.52万元，建设内容包括消防站执勤楼、附属楼、训练塔等。 | 8500 | 1700 | 2020.8-2022.8 | 拟开工 | 项目清单编制已基本完成，拟于5月底挂标 | 2021年土建封顶 | 福州新区集团 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 林建新
53 | 站前路 | 建设道路基层和面层以及配套管网。 | 8000 | 2500 | 2020.7-2021.12 | 拟开工 | 拟开工 | 2020.12前完成2500万元 | 罗源县住建局 | 罗源县住建局牵头、罗源湾开发区管委会配合 | 游勇辉
54 | 连江县康怡小镇建设项目 | 项目业主榕发康怡（连江）实业有限责任公司，用地面积2157亩，总投资39.9亿，建设年限5年，主要建设内容为各地块内建筑物的主题土建工程以及室外综合管网、道路、绿化等配套设施工程。 | 390000 | 30000 | 2021.3-2024.6 | 开工 | 完成项目场地001、002地块场地平整72% | 一季度完成项目场地001、002地块场地平整72%；二季度完成项目001地块平整工程，完成002地块工程量80%，确定路网、河网的施工图设计工作；三季度完成002地块土方平整，启动区间路路基工程修建工作；四季度：启动产业大道路基修建工作 | 连江县金凤建设发展有限公司 | 连江经济开发区管委会 | 叶万斌
55 | 宏东产业园周边7条路网 | 宏东产业园周边路网7条（纵一路、纵二路、横一路、横二路、福宗路、都东路、岭下路），约2.7公里，投资0.6亿元 | 6000 | 3000 | 2020.1-2021.10 | 开工 | 纵一路进行施工、纵二路进行编制工程预算、横一路进行编制工程预算、横二路进行编制工程预算、福宗路完成编制工程预算审计、都东路进行施工、岭下路进行施工 | 2020年9月纵一路完成竣工验收、2020年12月纵二路预算造价审核、2020年12月横一路农转用审批、2020年12月横二路预算造价审核、2020年5月福宗路完成竣工验收、2020年11月都东路完成竣工验收、2020年7月岭下路完成竣工验收。 | 连江县金凤建设发展有限公司 | 连江经济开发区管委会 | 任桂松
56 | 文鹤路马山段 | 道路位于高端装备园区文鹤路马山段，长约3800米，宽40米，为园区主要配套路网。 | 26000 | 3000 | 2019.3-2020.8 | 拟投产 | 正在进行路基、河道驳岸及管网施工 | 2020.08通车 | 福州新区集团 | 福州临空经济区管委会 | 陈建华
57 | 仙昙东路及连接线道路工程 | 工程包含三条道路（仙昙东路、接线一、接线二），设计长度2655米。其中仙昙东路：东西走向，起于鹏程路，终点止于滨江滨海路，全长1732，宽40米。接线一：南北走向，起于仙昙路，终点止于仙昙东路，全长487米，宽40米。接线二：南北走向，起于仙昙路，终点止于仙昙东路，全长434米，宽22米。 | 26000 | 15000 | 2020.3-2021.6 | 在建 | 启动建设 | 2020.08连接线1完成路面工程 | 福州新区集团 | 福州临空经济区管委会 | 陈建华
58 | 阜山（东吴）220KV输变电工程 | 新建220千伏线路61.6公里，新建1座240兆伏安变电站，可有效解决沙岭变重载及没有出线间隔的问题，大幅提高临空经济区的供电能力。 | 22000 | 10000 | 2020.1-2021.6 | 在建 | 正在基础建设 | 2020.12主体工程建设 | 福州市供电公司 | 福州临空经济区管委会 | 陈建华
59 | 松岐中路（含松山一路）道路工程 | 松岐中路（含松山一路）道路4.06公里，主要建设道路、桥梁、给排水、路灯、综合管线、交通工程及绿化等。 | 57892.33 | 3000 | 2017.10-2022.4 | 在建 | 松岐中路（含松山一路）完成路基回填36214立方米、大获溪钢栈桥完成108米，完成通信管道2694.7米 | 2020年12月前松岐中路工程完成1.3公里路基填筑、管网施工 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 福州台商投资区管理委员会 | 李小荣
60 | 福州台商投资区支路三延伸段 | 主要建设道路、给排水、路灯、综合管线、交通工程及绿化等。 | 1404.27 | 1404.27 | 2020.5-2020.12 | 拟开工 | 准备进行招标 | 2020年12月前完成支路三延伸段路面施工 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 福州台商投资区管理委员会 | 李小荣
61 | 可门工业园区颜岐至可门华电段道路工程 | 颜岐路呈东西走向，西起颜岐村涵洞口现状村道，东至现状村道，路线长度约0.756千米，道路红线宽度为20米；颜岐路支线呈南北走向，北起颜岐路，南至疏港公路，路线长度约0.239千米，道路红线宽度为12米。两条路均为城市支路，设计时速为20千米/时，采用双向两车道规模，建设内容包括道路工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。 | 1730 | 1600 | 2019-2020 | 在建 | 正在进行管道施工 | 2020年12月前完成道路路面施工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 黄敏健
62 | 连江通港大道改扩建工程（厦松隧道及连接线段） | 西起通港大道三期，东至规划路，路线全长4.14公里，其中车行隧道长约2.96公里、管廊隧道长度约为3.48公里；红线宽22米，双向两车道，设计时速40公里。 | 39117 | 10000 | 2018-2021 | 在建 | 正开展管道隧道及车行隧道施工 | 第一季度预计完成200米，管道隧道及车行隧道至第一季度末累计完4400米； 第二季度预计完成200米，管道隧道及车行隧道第二季度末累计完成4600米； 第三季度预计完成200米，管道隧道及车行隧道第三季度末累计完成4800米； 第四季度预计完成200米，管道隧道及车行隧道第四季度末累计完成5000米 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 邢世琴
63 | 连江县可门经济开发区下宫片上宫溪防洪排涝工程（含市政道路部分与水利工程部分） | 水利工程部分：河道整治长度为1621.43米，滞洪湖两片，面积为158.94亩，滞洪湖护岸长2147.12米；排涝闸两座。市政道路部分：共包含2段道路，分别为A线路线长度约1.989公里；B线路线长度约0.089公里。包括道路工程、岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程、交通设施工程、绿化工程等。2018年4月15日开工，2020年4月15日计划竣工，目前累计完成工程量约8000万元，已支付款项2564.3964万元，未支付款项3914.6438万元。 | 12307.32 | 5760.7798 | 2018.11-2020.12 | 在建 | 进行河道开挖及U型管槽施工 | 第一季度：进行河道软基处理施工 第二季度：进行河道开挖及U型管槽施工 第三季度：进行工程中市政道路部分基础施工 第四季度：进行工程中市政道路部分路项目竣工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 池良杰
64 | 连江县疏港公里K15+000.337-K15+750港区段道路工程 | 连江县疏港公路K15+000.337-K15+750港区段道路工程路线长度约0.75km，道路红线宽度48m，建设内容包括道路工程、交通工程、电力工程、通信工程、照明工程、给排水工程、绿化工程等。 | 3394 | 3000 | 2019-2020 | 在建 | 进行管网施工 | 第一季度：进行道路桥梁施工 第二季度：进行道路管网施工 第三季度：完成道路路面及绿化工程 ，项目竣工 第四季度：项目竣工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 池良杰
65 | 可门工业园区坑园路、学园路道路工程 | 路基、桥梁、沥青路面、绿化及交通工程施工。 | 3848 | 700 | 2018.10-2020.9 | 在建 | 进行桥梁架设 | 2020年项目完成竣工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 林景
66 | 泰安路路面工程 | 道路工程、交通工程、给排水工程、管线综合、电气工程、通信工程、照明工程等。 | 8651.9737 | 7000 | 2019.6-2020.12 | 在建 | 进行管网施工 | 2020年项目竣工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 刘德振
67 | 可门港铁路支线滨海路基段路堤防护工程 | 采用C50钢筋砼悬壁式挡墙结构对可门港铁路支线约340米的临海路基进行路基防护。 | 5700 | 3000 | 2020.9-2021.6 | 拟开工 | 开展前期工作 | 项目动工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 黄敏健
68 | 连江可门工业园区申园支路道路工程 | 连江可门工业园区申园支路道路工程起于申园路，终点止于泰安路，道路长度为575米，宽40米，为城市支路。 | 4852 | 3500 | 2020-2021 | 在建 | 基础处理 | 完成路面施工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 黄敏健
69 | 连江县疏港公路K15+750-K16+538.7段道路（龟山段山体开炸）工程 | 疏港公路K15+750—K16+537.719段道路路线全长0.787公里，建设内容包括路基、沥青混凝土路面及附属配套设施等。系连接通港三期道路通往下宫乡最后一段道路工程，也是尾水排海管网必经路段。目前正在编制编算。 | 3500 | 1000 | 2020.10-2022.10 | 拟开工 | 预算审计 | 4季度项目动工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 池良杰
70 | 福州港罗源湾港区门边工作船基地后方陆域工程 | 本工程位于罗源湾南岸的可门作业区的支持系统区，地处连江县坑园镇颜岐门边自然村附近海域。新建护2条，总长度 498.8米，支持系统区陆域总面积 2.73 万平方米。 | 2752.518 | 2000 | 2020-2021 | 拟开工 | 招投标阶段 | 6月份项目动工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 胡应国
71 | 垦区大道、申远北路及之间的填方工程 | 垦区大道、申远北路路基和路面及配套工程；垦区大道和申远北路之间场地范围内1811亩的陆域形成（填方）工程。 | 80000 | 10000 | 2020.9-2023.9 | 拟开工 | 施工图设计 | 10月份项目动工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 胡应国
72 | 江华大道及接线道路工程（闽台大道至海洋大道） | 江华大道（闽台大道至海洋大道）改线工程线路由西向东，全长为2350米，道路设计宽度为46米，为城市主干道，双向6车道，设计速度50千米/时，采用沥青砼路面。 | 24222 | 8000 | 2013.7-2021.12 | 拟部分投产 | 已完成2.5公里路段一二层沥青施工；江华大道改线目前完成清淤换填海砂，水泥搅拌桩，抛石挤淤完成，级配碎石完成2.42万立方米，土工格栅开累完成4.5万平方米，土方填筑完成9.1万立方米，雨水管完成2353米；电力管开累完成2177米，通信管完成2109米。目前箱涵、桥梁及污水管道正在施工 | 第一季度：完成桥梁上部结构及箱涵；第二季度：完成雨水、污水、电力及通信的综合管网；第三季度：完成路基填筑及碎石层；第四季度：完成水稳层及沥青面层 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
73 | 蓝谷北侧道路 | 起于江华大道，向南延伸接入蓝谷一期北侧入口，全长90米，为城市次干路，道路宽度36米，设计行车速度为30公里/小时。工程建设主要内容包括道路、雨污水、电力、绿化、交通设施附属工程。 | 300 | 300 | 2020.2-2020.12 | 拟开工 | 已完成施工围挡，管材进场 | 第一季度：完成预算编制审核及招标工作，施工队进场施工。第二季度：完成软基处理、市政综合管道、路面及标识标线 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
74 | 中铝南侧货运通道工程 | 起于中铝东南沿海精深加工基地项目厂区南侧，终点止于滨海大道，道路长度114.5m，道路宽度15米，为城市支路，设计时速30km/h。 | 878 | 600 | 2020.3-2021.12 | 拟开工 | 现场已经进场，道路范围内已经完成施工围挡，施工方案专项方案已经专家认证，目前已完成下部桩基，检测单位进场检测桩基 | 第一季度：完成下部桩基；第二季度：完成墩柱及盖梁，完成空心板了预制，第三季度：架梁及上部结构；第四季度：完成沥青路面及标识标牌，项目竣工验收。 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
75 | 东华水库填土区场地平整工程（研发中心及港头深坑） | 本项目位于蓝色经济产业园内，包含研发中心填方工程和港头深坑填方工程；其中研发中心填方工程南侧紧临在建江华大道，整个场地总面积87500平方米；港头深坑位于江华东延伸段与闽台大道交叉口，场地总面积9351平方米，现状为当地居民采矿后遗弃深坑。 | 300 | 300 | 2020.2-2020.12 | 拟竣工 | 2020年2月5日项目开工，目前正回填土方 | 第一、二季度：完成部份土方填筑及平整；第三季度：完成竣工验收 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
76 | 华塘变至中铝变110kV线路工程 | 包含两条子线路，其中：①华塘～中铝110kV线路工程线路起自220kV华塘变，终止于已建110kV中铝变。本工程采用单、双回路架空电缆混合建设，线路以220kV华塘变往110kV中铝变为线路前进方向。全线线路路径长约11.8千米，其中电缆路径长约2.8千米，单回架空线路路径长约5.7千米，双回架空线路路径长约3.3千米；②上迳～中铝（瑞闽）110kV线路缆化工程线路起自迳瑞线#23塔南侧新建的电缆终端塔，终止于110kV中铝变进线间隔，缆化段电缆路径长度约0.42千米。 | 5808 | 5808 | 2020.2-2021.12 | 拟开工 | 项目于2019年7月完成合同签订，线路方案已确定，1回路（上径至中铝变线路）缆化工程已进场开始排管施工，二回路（华塘至中铝变）设计方案已确定，缆化段已完成1500米，塔基基础已完成16根桩基，塔基农场部分已全部交地，港头镇正陆续交地，整体施工计划2020年9月送电 | 第一、二季度：完成下部桩基和立塔；第三季度：完成所有架设工作并送电 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
77 | 霞溪道路扩宽改造工程 | 建设总长月1公里的道路扩宽改造提升工程。 | 515.19 | 515.9 | 2020.4-2020.11 | 在建 | 正在进行工程建设 | 2020年11月完成全部工程 | 闽清白金工业园区开发建设有限公司 | 闽清经济开发区管委会 | 林源鑫
（二）生产生活配套（如人才公寓、员工公寓、商务酒店、商务中心综合体、学校、医院等项目）
小计 |  | 共32项 | 1124283.95 | 353050
1 | 高新区新洲村生产生活管理用房 | 总建筑面积16985.6平方米,其中地上建筑面积16332.6平方米，地下室建筑面积653.0平方米。计入容积率的建筑面积16332.6平方米。 | 5600 | 5600 | 2020.4— 2020.12 | 拟开工 | 1#楼地下室基坑支护及开挖 | 第一季度：前期准备工作；第二季度：主体结构施工及装饰装修工程；第三季度：幕墙及室外工程；第四季度：工程收尾及竣工验收 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 魏志谋
2 | 福州高新区数字经济产业园二期（9#地块） | 项目用地面积17782.36平方米，总建筑面积110400平方米，建设内容包括3栋25层住宅1一栋6-8层公寓，1栋21层三星商务会议酒店，1栋3层集中商业及2层地下室。 | 89156.65 | 15000 | 2020.7-2022.12 | 拟开工 | 出具地块指标函《侯规2号函[2019]25号》；取得立项批复《榕高新区经发[2019]216号》，已完成招标 | 7月进场进行桩基施工。9月完成施工图审查。11月完成施工许可证的办理 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 魏志谋
3 | 中海寰宇天下酒店 | 该项目占地174308.71平方米，总建筑面积约706053平方米，主要建设酒店及商业配套。 | 85000 | 25000 | 2019.7-2021.7 | 拟竣工 | 地下室完工，地上建筑建设中 |  | 福州中海地产有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 魏志谋
4 | 清华紫光浦上商业小镇 | 总用地面积40413平方米，总建筑面积140951.07平。由13幢3-20层商业回型商铺及SOHO组成。 | 100000 | 8000 | 2018.6-2020.6 | 拟竣工 | 外立面水电管道铺设中 | 2020年12月前完成B1-B6、S1-S9楼水电、装修工程，竣工验收 | 福州紫光榕商投资发展有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 魏志谋
5 | 高岐村幼儿园 | 项目总用地面积为12761.9平方米（约19.14亩），总建筑面积9250平方米（规划25个班，可容纳750学生），其中地上建筑面积8200平方米，地下建筑面积1050平方米。 | 12317 | 4300 | 2019.10-2020.8 | 在建 | 桩基已施工完毕，正在进行地下室施工阶段 | 计划7月底主体结构封顶，8月中旬完成落架，8月底完成室外景观及附属工程，9月竣工交付 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
6 | 南井村幼儿园 | 项目总用地面积为5400.84平方米（约8.10亩），总建筑面积为4320平方米（规划12各班，可容纳360学生），其中计容建筑面积4100平方米，不计容面积220平方米。 | 10077 | 1750 | 2019.10-2020.8 | 在建 | 地下室结构施工完成，目前主体结构正在施工 | 计划2020年4月底完成主体结构封顶，5月中旬进行室内外装修，7月初完成落架，7月中旬项目竣工收尾 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
7 | 闽侯三中一期 | 总建筑面积17237.51平方米，建设教学综合楼、体艺馆及食堂。 | 11377.44 | 4500 | 2012.12-2020.12 | 在建 | 教学综合楼与食堂内部装修， 体艺楼南侧六层柱结构施工 | 一标段：2020年9月竣工 二标段：2020年12月竣工 | 闽侯三中（建发） | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
8 | 南屿中学新校区 | 总用地面积66.83亩，总建筑面积42053平方米，计容建筑面积35743平方米，不计容建筑面积6310平方米，容积率为0.8，建筑密度25.58%。建设教学楼、综合楼、食堂、体育馆、宿舍、400M环形跑道、足球场、篮球场、排球场、体操区等。 | 22575.96 | 14000 | 2019.3-2020.9 | 在建 | 砌体施工 | 2020年9月竣工 2020年10月交付 | 南屿中学（建发） | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
9 | 闽江师专附属小学 | 该项目总征地面积约30亩，总建筑面积40392.13㎡,主要建设有48班小学。 | 26000 | 8000 | 2019.3-2020.8 | 在建 | 砌体施工 | 2020年8月竣工 2020年9月交付 | 闽江师专（建发） | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
10 | 福州高新区第一中心小学二期 | 项目总用地面积31132.2（一期用地面积13000.01平方米已完成，二期用地面积18132.19平方米）。新建建筑面积22017.31平方米，建成后将现有校园扩建成为42班，学生1890人 | 17814 | 300 | 2020.11- | 拟开工 | 初步设计和概算 | 计划2020年4月完成总平方案审批，5月完成初步设计及概算审批，7月完成施工总承包招标，9月完成施工图设计，10月完成施工图审查，11月完成人防及消防审查 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
11 | 两园中心小学 | 项目建设用地面积38980.10平方米，总建筑面积38613.55平方米，规划班级数48班，可容纳2160名学生 | 28507 | 800 | 2020.8- | 拟开工 | 总平设计 | 2020年6月份前完成施工图设计并通过图审 2020年9月完成50%桩基基础 2020年12月完成桩基基础，上部结构完成20% | 福州新南建设开发有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
12 | 福州高新区实验中学二期 | 项目总用地面积41759.65（一期用地面积16018.62平方米，二期用地面积25746.14平方米），新建建筑面积26369平方米，建成后将现有校园扩建成为一个42班，学生2100人 | 23555 | 500 | 2020.11- | 拟开工 | 初步设计和概算 | 计划2020年4月完成总平方案审批，5月完成初步设计及概算审批，7月完成施工总承包招标，9月完成施工图设计，10月完成施工图审查，11月完成人防及消防审查。 | 福州高新区投资控股 有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
13 | 闽侯三中二期 | 闽侯三中二期总建筑面积为13535.5平方米，建设游泳馆、图书馆、校史馆。 | 13500 | 800 | 2020.8- | 拟开工 | 可研预算 | 2020年6月开工 2020年12月施工至主体 | 闽侯三中（建发） | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
14 | 福州高新区美术中等职业学校新校区 | 项目总用地面积55648.91平方米（合83.47亩），其中实用地面积50434平方米（合75.65亩），总建筑面积46100平方米（规划30个班，可容纳1500学生）。 | 22836 | 5000 | 2020.7- | 拟开工 | 施工图设计 | 计划2020年5月完成施工图设计及审查，6月完成工程规划许可证，7月完成人防、消防审查，8月完成施工许可证 | 福州高新区投资控股 有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林松旺
15 | 希尔顿欢朋酒店 | 酒店占地面积约10亩，共26层，建筑面积38001.9平方米，主要作为园区商务洽谈、住宿等配套。 | 25100 | 10000 | 2020.5-2021.12 | 拟开工 | 开展楼宇移交工作 | 1.2020年7月前完成楼宇现状移交； 2.9月前入场装修； 3.12月前完成装修施工工作量的50% | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 福州市软件园管理委员会 | 陈斌
16 | 福清市元洪投资区创业服务中心 | 福清市元洪投资区创业服务中心项目，建设商务办公楼1栋、住宅楼4栋，集商业、休闲、餐饮于一体的小综合体配套设施。 | 36000 | 15000 | 2018.12-2020.12 | 在建 | 地下室已完成、1#3#4#5#楼主体结构施工、2#楼砌筑工程 | 2020年7月前完成主体结构施工，9月前完成内墙砌筑工程，10月前完成门窗工程，12月前完成装饰工程（含精装）及外景观工程 | 福清市港城建设开发有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 陈祖钦
17 | 元洪投资区综合智慧能源项目一期工程 | 元洪投资区服务中心综合智慧能源项目包含创业服务中心和京东服务中心宿舍楼集中供能、京东服务中心多能互补智慧微网项目。供能范围包括创业服务中心53168平方米的办公区、商业、住宿集中供冷暖；京东服务中心4栋宿舍楼，共计19000平方米集中供冷暖。多能互补智慧微网项目建设容量约0.55MW的分布式光伏、4KW的景观风电、8台直流双枪充电桩、光伏车棚、智慧路灯、区域wifi系统和综合智慧能源管控中心。 | 2200 | 600 | 2020.6- | 谋划 | 成立合资公司 | 2020年12月前完成0.55MW的分布式光伏、4KW的景观风电、8台直流双枪充电桩、光伏车棚、智慧路灯、区域wifi系统和综合智慧能源管控中心 | 福建电投港城智慧能源有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 张振明
18 | 城关小学江阴港城校区 | 新建一座小学，为片区范围内适龄儿童提供教学环境。 | 5000 | 2500 | 2020.11-2021.11 | 谋划 | 目前正在开展项目前期工作 | 2020年11月开工建设 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司（代建） | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
19 | 新厝实验幼儿园 | 新建一座幼儿园，为片区范围内适龄儿童提供教学环境。 | 2500 | 1000 | 2020.10-2021.10 | 谋划 | 目前正在开展项目前期工作 | 2020年10月开工建设 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司（代建） | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
20 | 福清一中江阴港城校区 | 新建设一座中学，为片区范围内的中学生提供教学环境。 | 9000 | 2000 | 2020.12-2022.6 | 谋划 | 目前正在开展项目前期工作 | 2020年12月开工建设 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司（代建） | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
21 | 福州江阴港城经济区产业员工配套宿舍项目 | 项目用地面积约22500平方米（即33.75亩），项目用地为工业用地，项目容积率为2.0，总建筑面积45000平方米，以60平方米以下中小户型为主，建设员工宿舍约600套。 | 12000 | 3000 | 2020.12-2022.12 | 谋划 | 目前正在开展项目前期工作 | 2020年12月开工建设 | 福州保税港区开发建设有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 陈耀
22 | 东湖万豪国际酒店 | 建筑面积约22万平方米，其中酒店4万平米，公寓式酒店18万平米，主要是作为产业园高端接待、商务、会务服务中心。 | 50000 | 10000 | 2017.12-2020.12 | 拟竣工 | 主体工程封顶，正在装修 | 年底前投入使用 | 福建新东湖科技园开发有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
23 | 滨海新城租赁住房一期 | 总建筑面积11万平方米，建造租赁用房及相关配套设施。 | 75000 | 36000 | 2018.2-2020.12 | 拟竣工 | 主体封顶 | 年底前投入使用 | 福州市大数据产业基地开发有限责任公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
24 | 民族小学 | 建设教学楼、办公楼以及附属设施。 | 9000 | 4000 | 2018.12-2020.12 | 签约 | 在建 | 2020.12前完成4000万元 | 罗源县教育局 | 罗源县教育局牵头、罗源湾开发区管委会配合 | 黄乃通
25 | 龙翔小区（安置房一期） | 建筑面积约28.54万平方米，位于仙昙路南侧、文松路东侧、仙宅路北侧，主要建设住宅（安置房），幼儿园及配套设施。 | 189000 | 80000 | 2019.6-2022.6 | 在建 | 目前正在主体建设 | 2020.12住宅楼主体封顶 | 福州新区集团 | 福州临空经济区管委会 | 陈建华
26 | 棋山花园（安置房二期） | 总建筑面积26.7万平方米，位于文鹤路西侧、仙宅路北侧、仙昙路南侧，主要建设住宅（安置房），道路及相关配套设施。 | 172000 | 80000 | 2019.6-2022.6 | 在建 | 目前正在主体建设 | 2020.12完成住宅楼主体封顶 | 福州新区集团 | 福州临空经济区管委会 | 陈建华
27 | 临空中学 | 临空中学拟选址于仙富路南侧，规划面积约73亩，办学规模48-54个班。 | 17000 | 1000 | 2020.12-2023.6 | 谋划 | 目前正在前期规划手续办理 | 2020.12计划启动基础施工 | 福州新区集团 | 福州临空经济区管委会 | 陈建华
28 | 临空小学 | 临空小学拟选址于仙富路北侧，规划面积约62亩，办学规模48个班。 | 13000 | 1000 | 2020.12-2023.6 | 谋划 | 目前正在前期规划手续办理 | 2020.12计划启动基础施工 | 福州新区集团 | 福州临空经济区管委会 | 陈建华
29 | 连江可门港口岸服务中心（二期）配套用房 | 建设内容为一栋7层宿舍楼，总建筑面积6410平方米，项目包含：建筑工程、消防工程、电气工程、给排水工程，装饰及景观配套等工程。 | 3000 | 2000 | 2020-2021 | 拟开工 | 项目报批 | 9月份项目动工 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 胡应国
30 | 连江县可门港医院 | 总建筑面积约3.5万平方米，计划床位数300张,建设门急诊楼、门诊楼、医技综合楼、病房综合大楼、行政后勤楼、医师公寓楼、连廊及附属配套用房等基础设施。计划分两期建设，一期建设门诊楼、病房综合大楼、医技综合楼，二期建设行政后勤楼、医师公寓楼、连廊及附属配套用房等设施。 | 27000 | 8000 | 2019.7-2022.7 | 在建 | 完成桩基施工，进行基础施工。 | 第一季度：地下结构施工。 第二季度：主体结构施工。 第三季度：主体结构、砌体工程施工。 第四季度：屋面工程、外墙装修、楼地面工程施工 | 连江县卫生健康局 | 连江县可门经济开发区管委会 | 余高峰
31 | 福清实验小学蓝园校区 | 占地约46亩，总建筑面积22270平方米，分两期实施；一期建设教学实验楼，运动场；二期建设科学综合楼。 | 3000 | 1000 | 2020.02-2022.12 | 拟开工 | 召开小学设计方案研究讨论会议，结合各方意见，协调设计院对小学方案进行微调。钻探队伍已于3月23日进场。4月2日日已完成12孔专探（18孔） | 由农场小学原20亩校区扩建至50亩，建设24个班级，20年第一季度完成前期筹建工作和方案确定；第二季度施工图设计和图审；第三季度预算和审核，施工招标；第四季度施工单位进场施工 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
32 | 田中安置楼二期 | 建设3栋9层安置房。 | 6167.9 | 2400 | 2018.9-2020.12 | 在建 | 正在进行工程建设 | 2020年12月完成全部工程 | 闽清白金工业园区开发建设有限公司 | 闽清经济开发区管委会 | 林源鑫
（三）环保设施建设（如污水、固废、危废等集中处理设施建设项目）
小计 |  | 共16项 | 243816.85 | 106826.54
1 | 阳下污水处理厂 | 阳下污水处理厂规划近期日处理污水量6万吨，远期10万吨。 | 20000 | 100 | 2021-2023 | 拟开展前期工作 | 拟开展前期工作 | _______ | 福清市住建局 | 福清融侨经济技术开发区管理委员会
2 | 旗山大道污水给水管网工程 一期 | 工程为旗山大道东侧绿化带下新建一条污水管道及给水管道（橘园洲桥至高歧路），管道总长6070m，新建一座污水提升泵站。 | 11235 | 8000 | 2019.4-2020.12 | 拟竣工 | 工程污水管道总长4238米，目前累计已完成顶管施工2700米，整体项目共30口沉井已完成沉井浇筑27口。给水管道总长4200米，已完成给水管道3500米，完成整体工程量70%，目前正在进行w30-w33沉井施工及泵站倒虹井施工 | 12月份完工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
3 | 福州高新区元峰河整治 | 本工程河道整治总长3.25千米，主要包括元峰河和后山溪。其中元峰河2.16千米，河宽55m~93米；后山溪1.09千米，河宽28米；配套景观绿化165047平方米，新建村道335米，新建市政排水管道9座及农村生活污水管道迁改。 | 29994.01 | 8000 | 2020.7-2022.12 | 拟开工 | 完成可研批复，待招标后开展初设概算编制，预计12月份组织施工单位进场施工，完成部分河道开挖及清淤工作 | 一、二季度：前期设计工作 三季度：开始元峰河下游段部分河道开挖工作； 四季度：进行元峰河下游段河道清淤工作 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
4 | 元洪污水厂一二期改造及三期扩建工程 | 本次拟建三期工程规模为1.0万m3/d，同时对一、二期3.0万m3/d尾水进行提标改造 | 4296.46 | 2000 | 2020.12-2022.12 | 谋划 | 项目可研报告已完成编制，并通过专家评审及发改局审查；项目环境影响评价报告、项目污水处理成本及处理服务费用分析报告、污水厂尾水排海初步论证已编制完成；项目单一来源采购论证完成编制并通过专家评审，计划本周报财政部门审批 | 计划2020年第三季度完成工程招投标等相关前期工作 | 福州富春紫光污水处理有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 王吓明
5 | 东台大道至陶精路污水干管工程（二期） | 一期：铺设污水管约5.7公里，已完工。二期：铺设污水管约1.6公里。 | 9000 | 500 | 2020.10-2021.10 | 拟开工 | 施工图设计阶段 | 2020年10月开工 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 福州市青口投资区管理委员会 | 林正强
6 | 陶精路口至新城路口延伸段污水干管工程 | 铺设污水管约1.5公里 | 1819.31 | 100 | 2021.01-2021.12 | 前期 | 项目建议书已批复，正进行管线探测、地质勘察工作 | 2020年12月进行招标 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 福州市青口投资区管理委员会 | 林正强
7 | 东南大道（义溪路至新城西路）污水干管工程 | 铺设污水管约1.6公里 | 1937.4 | 100 | 2021.01-2021.12 | 前期 | 项目建议书已批复，正进行管线探测、地质勘察工作 | 2020年12月进行招标 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 福州市青口投资区管理委员会 | 林正强
8 | 福州市江阴工业集中区污水处理厂提标改造工程 | 工程规模为4万吨/天，建成后，污水处理厂出水水质由《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。 | 12585.04 | 12585.04 | 2019.3-2020.9 | 拟开工 | 1.已完成土建及机电设备安装等细项招标工作 2.目前施工单位已进场，正在进行土方开挖、垫层混凝土浇筑、桩基施工 | 第一季度：完成项目前期工作，并开工建设。第二季度：完成项目桩基工程，并开展主体工程建设。第三季度：完成主体工程建设，并开展设备安装及调试工作。第四季度：完成全部工程量并运行 | 福建华东水务有限公司 | 福州江阴港城经济区管委会 | 方景光
9 | 福州江阴港城经济区有毒有害气体环境风险预警体系 | 有毒有害气体环境风险预警体系软件平台和有毒有害气体环境风险预警监测系统 | 2941.5 | 2941.5 | 2020.3-2020.10 | 拟竣工 | 目前正在实地勘察 | 2020年10月完成站点建设；2020年11月份投入使用 | 杭州谱育科技发展有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司 | 福州江阴港城经济区管理委员会 | 许绍松
10 | 滨海新城污水主干管改造工程 | 沿 S201 省道新建 D1000—D2000 污水主干管约29千米，其中松下段及进厂主干管总长度约7.8千米。 | 48300 | 20000 | 2019.1-2021.12 | 在建 | 正在污水主干管工程改造施工 | 拟年底启动段建成 | 长乐区滨海污水指挥部 | 滨海新城建设总指挥部牵头，长乐功能区管委会协助 | 邱群 林建新
11 | 东湖污水提升泵站及配套污水管网工程 | 项目新建泵站一座，土建按10万立方米每天，设备按5万立方米每天进行设计，金江路进泵站d1400主干管（约1千米），出水压管DN1000（约1.4千米） | 5000 | 2000 | 2020.6-2022.6 | 拟开工 | 施工已挂标，正在商议代建事宜 | 2021年完成泵站主体建设 | 福州市滨海水务发展有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，长乐功能区管委会协助 | 邱群 林建新
12 | 北工业区污水管网 | 建设污水干管和支管以及一座提升泵站 | 5000 | 2500 | 2019.6-2020.12 | 签约 | 在建 | 2020.12前完成2500万 | 罗源县住建局 | 罗源县住建局牵头、罗源湾开发区管委会配合 | 游勇辉
13 | 连江县可门经济开发区污水处理厂尾水排海工程 | 日处理污水18万吨；①集污管网工程，加快金牌大道、申园路排污管道工程建设；②排污部分工程（陆域段），DN1000陆上管13425米；尾水排海工程（海域段）设计排水量为10万m³/d，路由最大水深为51米，海底管道七点位于下宫乡松皋村东北侧山头下海点，终于罗源湾外东洛岛深海排放口，全场约13.5公里，管道外径为1219mm，管材选用螺旋缝埋弧焊管；扩散器布置在海管末端，长约225米。 | 58500 | 36000 | 2018-2021 | 在建 | 项目征迁和施工图设计 | 一季度完成详细设计工作 二季度施工前施工现场预处理 三季度开始管道施工 四季度进行管道铺设 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 邢世琴
14 | 连江县可门经济开发区污水处理厂污泥处理系统改造工程 | 拟在厂区内新建一座污泥脱水机房及配套的处理构筑物，采用调质-压榨脱水处理工艺替代现有的浓缩+带式脱水机工艺，将脱水后污泥含水率降至60%以下。污泥处理改造工程按照近期污水处理规模4万吨/日设计；主要建设内容包括：污泥调质池2座、粉剂（生石灰）投加系统1套、水剂储池1座及投加系统1套、污泥脱水车间1座及厢式隔膜压滤机系统2套。 | 1600 | 1000 | 2020.6-2021.3 | 拟开工 | 工可核准 | 2020年6月开工 | 连江县申发水务有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 刘德振
15 | 固废处置及再生利用制备环保节能建材项目 | 拟租赁福建建泰建筑科技有限责任公司北部6号厂房，总面积6667平方米，分二期建设：一期利用矿石开采和机制砂项目在生产过程中所产生的固体废弃物——尾泥生产陶粒10万立方米，二期利用建筑淤泥、城镇污水处理厂处理过程中所产生的污泥等固废生产陶粒5万立方米，并引进芬兰ELEMATIC公司最新的阿克太克系列陶粒墙板生产线设备生产内隔墙板100万平方米。预计产值18000万元，利税2300万元。 | 30000 | 10000 | 2020-2022 | 开工 | 进行基础处理 | 完成一期建设 | 福州市优联环保科技有限公司 | 连江县可门经济开发区管委会 | 胡应国
16 | 污水管网 | 项目收集白洋工业园区及202省道周边工业企业生活工业污水，管道总长5.7千米。 | 1608.13 | 1000 | 2019.10-2020.6 | 在建 | 正在进行工程建设。 | 2020年8月完成全部工程 | 闽清白金工业园区开发建设有限公司 | 闽清经济开发区管委会 | 林源鑫
（四）景观改造提升（如园区景观拆违、整治、绿化、美化项目等）
小计 |  | 共14项 | 218893.46 | 108089
1 | 旗山大道景观绿化提升工程一期 | 工程为旗山大道两侧带状绿地，一期（橘园洲至学园路）全长3526米，单侧宽度15-20米，总面积20.55万平方米。 | 105548 | 50000 | 2019.1-2020.12 | 拟竣工 | 已完成种植乔灌木约3000株、地被(包括草皮)5万平方米、园路12600平方米、管理用房210.342平方米及部分附属工程 | 12月份完成乔木施工，12月份完工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
2 | 旗山大道景观绿化提升工程二期 | 工程为旗山大道两侧带状绿地，二期（学园路至高岐路）全长1359米，总面积20.89万平方米。 | 68224 | 30000 | 2019.1-2020.12 | 拟竣工 | 已完成①葛岐安置房片：已完成绿化种植、园路施工及配套管线工程；②正荣地产片：已基本完成施工任务；③群升地产片：已基本完成施工任务；④浦上西南侧片：已完成部分绿化种植、园路施工及生态湖开挖 | 12月份完成乔木施工，12月份完工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
3 | 轮船港滨水公园 | 福州高新区轮船港滨水公园建设工程起于旗山大道，止于厚庭水闸，北侧毗邻居住区（寰宇天下），南侧为高新发展区地块。工程由河道整治、公园绿地设计及园林景观、市政给水管线等部分组成，整治河道长度约1.3千米，设计公园绿地约10万平方米。 | 16276 | 10000 | 2019.10-2022.12 | 拟竣工 | K0+200、K0+450处围堰及场内施工便道已施工完成，正在运输A地块土方，待场地标高平整到位开始施打栈桥桩基 | 6月份完成乔木施工，12月份部分路段完工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
4 | 市新一轮城市品质提升工程（第1标段） | 本项目分福州西和福州南两个片区，福州西片是对橘园洲大桥互通北侧及南侧裸露场地进行绿化提升，占地面积约60000平方米,建平路桥梁两侧增设三角梅花箱；福州南片是对福州南收费站两侧房子和裸土进行覆绿，并在桥梁两侧增设隔声屏障。 | 1340 | 1340 | 2020.2-2020.12 | 拟竣工 | 已完成橘园洲桥下土方及部分乔木种植、声屏障施工 | 12月份完工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
5 | 市新一轮城市品质提升工程（第2标段） | 本项目位于乌龙江西岸，路线呈南北走向，北起橘园洲桥头建平路口，终点止于浦上大道，路线修建全长约3.95公里，本次主要对道路两侧人行道进行提升改造。 | 3570 | 3570 | 2020.2-2020.12 | 拟竣工 | 已完成部分人行道施工 | 12月份完工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
6 | 创业园中央绿化景观改造工程 | 本项目位于福州高新区创业园，分为两个地块，其中北侧中央绿化带用地面积10989.6平方米，绿地面积4396.2平方米，硬地面积6393.4平方米，建筑面积200平方米。南侧创业大厦景观改造面积5178平方米。 | 2000 | 2000 | 2020.5-2020.12 | 谋划 | 准备进行招标 | 12月份完工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
7 | 元洪国际食品园园区绿化工程项目一期 | 绿化面积约1.7万平方米，位于方成路南侧、清源路北段东侧、洪嘉大道延伸段（次三路至四路段）南北两侧，主要种植香樟、小叶榕、刺桐等。 | 386 | 386 | 2020.4-2020.7 | 拟竣工 | 已开工 | 2020年7月前完成 | 福清市港城建设有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 赖庆明
8 | 元洪国际食品园园区绿化工程项目二期 | 绿化面积约2.6万平方米，位于胜田食品厂东侧地块，主要种植香樟等。 | 240 | 240 | 2020.5-2020.8 | 拟竣工 | 正在设计 | 2020年8月前完成 | 福清市港城建设有限公司 | 福州新区福清功能区管委会 | 赖庆明
9 | 漳江河一期及其绿化工程 | 河道长度2950米，河宽50-60米，河道两侧绿化大于20米，包括河道建设、景观绿化工程等。 | 9890 | 4100 | 2018.2-2020.12 | 拟竣工 | 主体工程建设 | 年底前竣工 | 福州新区集团 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 林建新
10 | 站前广场 | 站前广场景观提升工程，建设站前广场以及周边绿化、美化工程。 | 7500 | 3500 | 2020.7-2021.7 | 谋划 | 谋划 | 2020.12前完成3500万 | 罗源县住建局 | 罗源县住建局牵头、罗源湾开发区管委会配合 | 游勇辉
11 | 江华大道连接线西侧绿化工程 | 江华大道连接线西侧绿化工程填方10898平方米，种植土9897方，非种植土14491方。 | 200 | 200 | 2020.03-2020.12 | 拟竣工 | 施工单位及监理单位已进场，待东华水库取土进场 | 第一、二季度：完成土方填筑及平整，完成苗木种植；完成竣工验收 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
12 | 荣德铵家北侧绿化景观工程 | 荣德铵家北侧绿化景观工程包含园林铺装、电气工程、给排水工程等，园路2518.2平方米，绿化栽植乔木1125株，栽植棕榈类21株，栽植灌木160株，栽植色带982平方米，铺种草皮55322平方米，种植土回(换)填20511.6立方米，填方105018立方米等。 | 453 | 453 | 2020.02-2021.12 | 拟开工 | 施工单位已进场填筑土方，完成工程量的20% | 第一季度：完成土方部分填筑；第二季度：完成土方填筑及苗木种植、园林铺装、电气工程、雨水工程等并竣工验收 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
13 | 研发中心南侧湿地公园 | 项目北靠蓝色经济产业园，南侧为中铝新厂区，占地112亩，包含园林铺装、电气工程、给排水工程等，项目未来将成为满足产业区员工休闲需求的生态型公园。 | 200 | 200 | 2020.02-2021.12 | 拟开工 | 已完成项目前期工作，正进行图纸设计 | 第一、二季度：完成设计图纸、预算编制审核及招标工作，第三季度：完成土方填筑及苗木种植；第四季度：完成园林铺装、电气工程、给排水工程等并竣工验收 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 洪春
14 | 霞溪护岸工程 | 新建河道护岸总长3272.2米。 | 3066.46 | 2100 | 2019.6-2020.12 | 在建 | 正在进行工程建设 | 2020年12月完成全部工程 | 闽清白金工业园区开发建设有限公司 | 闽清经济开发区管委会 | 林源鑫
（五）土地集约利用（如对低效工业用地和高耗能、高污染、低水平重复建设、产能过剩项目实施“腾笼换鸟”、引导园区内企业利用原工业用地兴办信息服务、研发设计、文化创意等新兴产业以及我省鼓励发展的生产性或高科技服务业项目、专业化标准厂房建设项目）
小计 |  | 共16项 | 1960377.53 | 403200
1 | 福州高新区海西高新技术产业园创新园三期 | 项目实用地面积114573.6平方米，总建筑面积450830.48 平方米，其中计容地上面积334730.96平方米，架空层3000.61平方米，不计容地下室建筑面积113098.91 平方米。 | 219164 | 25000 | 2018.8-2022.12 | 在建 | 目前A、B区正在进行场地平整并同步进行桩基施工，现已完成桩基施工210根（共2117根）；C区暂时作为施工单位临时办公点；D、E楼主体结构施工至18层 | 一季度：A、B楼进行场地平整、桩基施工；D、E楼主体结构施工至16层 二季度：A、B楼进行桩基、土方及基坑支护施工；D、E楼主体结构施工至20层 三季度：A楼进行下室结构施工，B楼进行土方工程及基坑支护施工；D楼主体结构封顶，E楼主体结构施工至28层 四季度：A楼各套型主体结构施工至4层，B楼完成地下室结构施工；E楼结构封顶 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
2 | 第三代半导体数字产业园 | 项目地上有4栋4层标准厂房和1栋3层半导体标准厂房及其配套建筑，实际用地面积为139730.27平方米（约209.59亩），总建筑面积199850平方米，计容建筑面积248390平方米，容积率1.8，建筑密度36.5%，建筑系数46%，绿地率15.8%，机动车停车位610个，非机动车停车位2025个。估算总投资111620.59万元，其中建安工程82101.72万元，工程建设其他费用14208.34万元，预备费4448.72万元，建设期贷款利息10861.81万元。 | 111620 | 50000 | 2019.9-2021.12 | 开工 | 一期桩基工程施工，二期总平深化设计 | 一期6月前完成桩基工程；12月底主体施工完成。二期6月底完成总平报批，12月底完成施工图设计、图审 | 福州新南建设开发有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林武
3 | 碳化硅基片外延片生产项目 | 占地面积200亩，建设碳化硅基片外延片生产车间。 | 10000 | 9000 | 2018.11-2020.12 | 拟投产 | 项目建设已封顶，正在引进设备、培训员工，准备投产 | 2020.12竣工 | 福州高意通讯有限公司 | 福兴经济开发区管委会 | 陈李
4 | 欧居装配产业园 | 项目已竞买福兴经济开发区B2-1-B地块（19.92亩），拟进行高端装配式产业研发生产。 | 30000 | 27000 | 2020.8-2022.12 | 签约 | 项目已征地 | 2020.12似开工 | 福建欧居装配产业发展有限公司 | 福兴经济开发区管委会 | 梁长槿
5 | 量子中金国产电脑生产基地 | 拟计划租赁厂房建设国产电脑生产基地。 | 20000 | 10000 | 2020.6-2020.10 | 签约 | 该项目落地于C1厂房4号楼5000平方，目前正在装修5层1000平方办公场所 | 2020.10竣工 | 福州量子中金数码技术有限公司 | 福兴经济开发区管委会 | 陈李
6 | 福州软件园晋安分园 | 总建筑面积23万平方米，包括6栋生态园林式高级办公楼、高新研发楼、综合楼，及园区路网、基础配套设施等。 | 330000 | 15000 | 2020.6-2025.6 | 签约 | 新的开发区控制性详细规划已通过专家评审会，规划草案正在通过公示，征求公众意见。待公示结束后立即着手进行园区建设用地的挂牌出让和开发建设工作 | 2020.4月份公示结束 2020.8挂牌出让和开发建设、似开工 | 福州福兴经济开发区资产运营有限公司 | 福兴经济开发区管委会 | 陈李
7 | 晋安湖东侧地块“三创”示范园 | 建筑面积约96.1万平方米，地下空间面积约26.3万平方米，建设包括园区路网、智能化厂房、研发中心、展示会议交流中心及园区配套服务设施建设等。 | 806800 | 200000 | 2020.8-2025.8 | 签约 | 新的开发区控制性详细规划已通过专家评审会，规划草案正在通过公示，征求公众意见。待公示结束后立即着手进行园区建设用地的挂牌出让和开发建设工作 | 2020.4月份公示结束 2020.8挂牌出让和开发建设、似开工 | 福州福兴经济开发区资产运营有限公司 | 福兴经济开发区管委会 | 陈李
8 | 金山橘园工业园区项目A | 拟建工业厂房，建筑用地（工业用地，创新型产业用地M1）面积31352平方米（该地块具体用地面积以土地部门实地测量为准），容积率1.0以上，4.0以下（含4.0），总计容建筑面积125408平方米，实际建设内容按仓自然函【2020】75号批准的规划技术指标实施。 | 109165.53 | 5000 | 2020.12-2023.12 | 拟开工 | 正在施工单位招投标 | 2020年12月前完成开工 | 福州市仓山区土地开发建设投资有限公司 | 福州金山工业园区管理委员会 | 何常强
9 | 福州奥特帕斯工业有限公司高端装备制造改造提升项目 | 拟建福州奥特帕斯工业有限公司高端装备制造改造提升项目，总建筑面积70375.02平方米，其他建设内容按“榕仓自规（2019）总平批字第00001号”批准的规划技术指标实施。 | 55000 | 5000 | 2020.12-2026.12 | 拟开工 | 正在建筑方案设计 | 2020年12月前完成开工 | 福州奥特帕斯工业有限公司 | 福州金山工业园区管理委员会 | 何常强
10 | 金山橘园工业园区项目C | 拟建工业厂房，用地面积25429平方米，总建筑面积91887平方米，其中地上计容建筑面积76287平方米，地下建筑面积15600平方米，实际建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 37463 | 0 | 2021.12-2024.12 | 签约 | 收储 | 2020年12月前完成收储 | / | 福州金山工业园区管理委员会 | 何常强
11 | 金山橘园工业园区项目D | 拟建工业厂房，建筑用地（工业用地，创新型产业用地M1）面积27078平方米（该地块具体用地面积以土地部门实地测量为准），容积率1.0以上，4.0以下（含4.0），总计容建筑面积108312平方米，实际建设内容按仓自然函【2020】218号批准的规划技术指标实施。 | 83355 | 0 | 2021.12-2024.12 | 签约 | 收储 | 2021年6月前完成收储 | / | 福州金山工业园区管理委员会 | 何常强
12 | 恒申合纤再生短纤维纤项目 | 总建筑面积3.88万平方米，建设年产2万吨锦纶6再生短纤维项目。 | 31200 | 16200 | 2019.10-2020.12 | 拟投产 | 主体工程完成，正在装修及设备安装。 | 年底前投产 | 长乐恒申科技有限公司 | 福州新区长乐功能区管委会 | 陈浩
13 | 力恒锦纶高强度锦纶6建设项目 | 项目位于福州市长乐区滨海工业区，建筑面积5.94万平方米，在公司原有厂房内进行改造，引进48台国外先进的全自动卷绕设备、48台国产全自动纺丝设备、48个计量泵、8套母粒添加设备、2套干燥设备等，采用熔体纺丝工艺，项目建成达产后，形成年产高强度锦纶6产品1万吨的生产能力。 | 10200 | 5100 | 2019.9-2020.12 | 拟投产 | 部分投产 | 年底前投产 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福州新区长乐功能区管委会 | 陈浩
14 | 金纶高纤高性能PTT纤维及其复合纤维研发与产业化项目 | 项目位于福建省福州市长乐区滨海工业区，购置螺杆挤出机、高速加弹卷绕机等主要设备，采用直接酯化缩聚工艺、技术，产品技术水平国内领先，建设2条生产线，项目建成达产后年新增PTT/PET纤维及2.5万吨生产能力，形成2.5万吨总生产能力。 | 24200 | 5400 | 2018.10-2020.12 | 拟投产 | 部分投产 | 年底前投产 | 福建金纶科技实业有限公司 | 福州新区长乐功能区管委会 | 陈浩
15 | 凯邦锦纶高性能锦纶纤维项目 | 总建筑面积112543.08平方米，包括2#纺丝车间1栋、3#纺丝车间1栋以及空压站等附属设施，拟引进日本TMT、德国巴马格、北京三联等纺丝设备，配置辅助设备数千台，将形成年产量可达4万吨的高性能锦纶纤维。 | 80000 | 30000 | 2019.10-2021.12 | 在建 | 正在厂房施工 | 年底前设备安装调试，部分投产 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 福州新区长乐功能区管委会 | 陈浩
16 | 源联盛医疗用品生产项目 | 租用空置的创业园标准厂房1号楼1058平方米，生产普通口罩、防护服等产品。项目分三期建设，一期建设口罩生产线1条，二期建设防护服生产线，三期建设医疗设备及器械生产线，项目达产后将日产口罩10万个，年产防护服10万件，医疗设备1000台。 | 2210 | 500 | 2020.3-2023.12 | 部分投产 | 项目一期已开始生产，口罩日产能达7万个 | 预计2020年5月一期项目达到预期产能，后期视疫情情况加大二期建设 | 福建省源联盛医疗器械有限公司 | 福州台商投资区管委会 | 尤昌斌
（六）科技创新发展（如园区创新中心、公共研发检测平台、行业联合实验室、产业研究院、工业互联网等初创孵化平台、成果转化平台等项目）
小计 |  | 共14项 | 1360861.38 | 223190
1 | 福州高新区数字经济产业园项目一期 | 总建筑面积120998.55平方米，包括电子信息生产用房5栋、配套用房及地下一层停车场等。 | 67071.38 | 15000 | 2020.3-2022.1 | 拟投产 | 已取得可研批复，并已完成总承包单位招标工作 | 一、二季度完成地勘及桩基施工图设计工作；三季度完成桩基工程及地下室土方开挖 四季度底前完成地下室结构施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林勉建
2 | 福州高新区光电产业基地C区、D区 | 总用地约51.72亩（其中C区27.93亩，D区23.79亩），用地性质均为一类工业用地，C区总建面积约为42901.44平方米，其中地下室面积约为5433.44平方米，D区总建面积约为44357.8平方米，其中地下室面积约为4406平方米。 | 90000 | 10000 | 2020.10-2021.12 | 拟开工 | 已按福州高新技术产业开发区管理委员会专题会议纪要[2019]269号文精神启动前期工作 | 第一季度：前期报批；第二季度：勘察，方案设计；第三季度：进行招标工作；第四季度：施工图设计、审查，开始桩基施工 | 福州高新区投资控股有限公司 | 福州高新技术产业开发区 | 林武
3 | 软件园E区25地块福州软件园数字经济产业创新中心项目 | 新建建筑面积约59000m2，其中地上面积约38000m2，地下面积约21000m2。 | 30000 | 5000 | 2019.10-2022.5 | 在建 | 正在桩基施工及边坡支护锚杆施工。 | 一季度：桩基施工 二季度：完成桩基施工 三季度：开始主体结构施工 四季度：主体结构施工至6层 | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 福州软件园管委会 | 陈斌
4 | 华为云平台 | 华为云平台主要为福州IT企业提供软件开发云、技术支持、专家咨询、人才培养及产业生态等服务。 | 3990 | 3990 | 2019.11-2020.12 | 拟部分投产 | 1.正在开展2020年订单储备工作 2.与重点企业对接，持续推进本地企业软件开发模式转型升级 | 1. 2020年10月前完成订单储备并签约 2. 2020年11月前打造30个联合解决方案，将本地企业的产品与华为云结合，提供专业对应的技术支持和专家咨询服务 3. 2020年12月前助力20家本地企业的解决方案、产品上线华为云市场 | 福州软件园产业服务服务有限公司 | 福州市软件园管理委员会 | 陈斌
5 | 国产化数字经济产业集群平台 | 建设国产化生态集群，围绕国产化通用计算和智能计算两大领域，成立鲲鹏赛道适配中心、国产数字经济加速器、智慧公安创新中心、华为福州软件生态创新示范中心、国产化数字经济生态训练营等入驻园区。 | 2000 | 1000 | 2020.4-2021.12 | 在建 | 目前，已完成鲲鹏赛道适配中心一期建设 | 1.2020年7月前，启动国产数字经济加速器 2.2020年8月前,智慧公安创新中心入驻园区 3.2020年11月前，建成国产化数字经济生态训练营培训室 4.2020年12月前，签约华为福州软件生态创新示范中心 | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 福州市软件园管理委员会 | 陈斌
6 | 麦克赛尔数字 LED光电光学研发中心 | 主要从事投影机、LED汽车前灯镜片、车载镜头组件及其他光电光学视像产品的开发、制造、销售，并提供售后服务。 | 34500 | 31050 | 2019.7-2020.7 | 拟投产 | 土地已签订合同，正规划建设中。目前已完成EPC招标，EPC总承包方为：中国电子系统工程第二建设有限公司。目前施工方已入驻工地，对场地进行平整，临水、临电工程已完成，并接驳使用。前期手续正在办理，施工图桩基审查已完成，正准备申请桩基施工许可。目前进行的是建筑设计方案二次审核，并于7月22日举办了开工仪式。于2020年1月9日举行了主体结构封顶仪式 | 2020.7竣工 | 麦克赛尔数字映像（中国）有限公司 | 福兴经济开发区管委会 | 陈李
7 | 永正检验检测大数据研发中心 | 从事检验检测大数据研发等业务。 | 20000 | 17000 | 2019.12-2020.6 | 拟开工 | 项目已取得土地使用权，正在走规划审批流程 | 2020.6竣工 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 福兴经济开发区管委会 | 梁长槿
8 | 中国东南大数据产业园研发楼三期工程 | 建设研发楼三期，拟建造研发楼及相关配套设施，公共服务配套等综合服务功能。项目总建筑面积17万平方米。 | 110000 | 20000 | 2018.10-2020.12 | 拟部分投产 | 正在主体结构施工 | 6月份A区投入使用，年底B区完成主体结构封顶 | 市大数据产业基地开发有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
9 | 中国东南大数据研发楼四期 | 本项目位于滨海新城新宅路，占面面积70亩，总建筑约11万平方米，规划建成大数据产业研发办公楼。 | 70000 | 20000 | 2019.12-2022.12 | 在建 | 正在主体结构施工 | 年底计划完成完成地下室及多层主体结构施工 | 市大数据产业基地开发有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
10 | 中国移动数字化服务产业园项目 | 建设中国移动(福建福州)云计算数据中心项目，建设内容包括云计算数据机房、维护支撑用房、5G创新基地用房、蜂窝物联网研发基地用房、互联网创新孵化基地用房、合作伙伴生产中心、动力中心配套用房等7个部分，总建筑面积22.28万平方米。 | 280000 | 30000 | 2018.9-2022.12 | 在建 | 主体结构封顶 | 主体工程施工 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
11 | 东湖VR小镇 | 总建筑面积约110万平方米，建设数字大厦、创客中心、创新中心、VR企业花园社区、配套人才公寓等。 | 577000 | 30000 | 2017.1-2023.12 | 拟部分投产 | 主体工程施工 | 主体工程施工，部分工程竣工 | 福建新东湖投资有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
12 | 天角大数据产业实验中心项目 | 建设产业孵化园、园区配套设施，设立产业基金，引领园区大数据产业集群发展。建设骨干网，园区宽带网等通信基础设施。 | 35000 | 20000 | 2018.12-2023.12 | 在建 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 深圳市盘古天地投资管理有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
13 | 天徵大数据产业实验中心项目 | 建设产业孵化园、园区配套设施，设立产业基金，引领园区大数据产业集群发展。建设骨干网，园区宽带网等通信基础设施。 | 39000 | 20000 | 2018.12-2023.12 | 在建 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 深圳市盘古天地投资管理有限公司 | 滨海新城建设总指挥部牵头，福州新区长乐功能区管委会协助 | 卓香仁 卓玮
14 | 闽台（福州）蓝色经济产业园海工装备与生物产业孵化聚集创新中心 | 总投资2300万元，在闽台（福州）蓝色经济产业园内建设海工装备与生物产业孵化聚集创新中心。其中：海工装备水动力性能公共服务平台，面积约2610平方米。包含风浪流模拟水槽及试验系统约700平方米、“蛟龙号”装备·科普基地约1910平方米；高端养殖装备创新中心，面积约690平方米。包含智慧型养殖装备研发与性能测试实验室约130平方米、先进制造中心约240平方米、关键结构件与制造材料等测试中心约320平方米；海峡西岸游艇创新创业公共服务平台。包含设计中心约100 平方米、先进制造中心约500平方米、关键结构件测试平台（与高端养殖装备共建）约320平方米。 | 2300 | 150 | 2017.1-2020.12 | 拟竣工 | 海洋设备已进行部分安装调试；厂房地基改造正在进行施工进场准备；蛟龙号展馆现多媒体设备正在安装，大厅LED钢结构支撑已完成，部分模型也陆续进场 | 2020年12月前完成项目建设 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹） | 薛勇